## 附表2
附件2：
项目支出绩效自评表
2023年度
填报单位 :无锡市第五人民医院 |  |  |  |  | 项目名称 :市五院感染楼紧急改造项目
项目概况 | 市第五人民医院是我市新冠肺炎收治定点救治医院。对照《关于印发新型冠状病毒肺炎应急救治设施设计导则（试行）的通知》（国卫办规划函〔2020〕111号）、《新冠肺炎定点救治医院建设基本要求》（苏卫办医政〔2020〕63 号）、《关于印发各设区市新冠肺炎疫情况应急处置能力项目清单的通知》（苏肺炎防控办〔2021〕21号）等最新文件精神，目前市五院院内部分病区的三区两通道和设备带设置、医用氧气管道容量、排风暖通以及污水处理系统等现状还有一定差距，未能完全符合定点救治医院的最新建设标准。因此，为进一步优化市五院新冠肺炎确诊病例收治环境，确保尽快符合规范要求，经市疫情防控应急指挥部同意，拟对医院感染楼（B、C楼）开展紧急改造。项目地址：市第五人民医院感染楼B楼（感染楼）、C楼（烈性感染楼）。项目规模和内容：部分病区三区两通道改造，重症监护室安装吊塔，医用氧气管道、污水处理系统改造及排风暖通改造，监控设备安装和扩增电容量等。项目分步实施，待B楼改造完成后，将C楼收治病例腾迁至B楼后启动C楼改造。项目工期：2 个月。项目投资匡算及资金来源：项目总投资匡算约1872万元，资金来源为市级政府投资计划社会事业专项。
评价指标 |  |  | 全年指标值 | 分值 | 评价要点及评分规则 | 实际完成值 | 得分
一级指标 | 二级指标 | 三级指标
决策 （12） | 项目立项 (4) | 立项依据充分性 | 充分 | 2 | 评价要点: ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策; ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求; ③项目立项是否与部门职责范围相符,属于部门履职所需; ④项目是否属于公共财政支持范围,是否符合中央地方事权支出责任划分原则; ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 评分规则:以上评价要点各占20%权重,每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档,按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%评分。 | 充分 | 2
|  | 立项程序规范性 | 规范 | 2 | 评价要点: ①项目是否按照规定的程序申请设立; ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 评分规则:以上评价要点各占1/3权重,每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档,按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%评分。 | 规范 | 2
| 绩效目标 (4) | 绩效目标合理性 | 合理 | 2 | 评价要点: ①项目是否有绩效目标; ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性; ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 评分规则:以上评价要点各占25%权重,每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档,按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%评分。 | 合理 | 2
|  | 绩效指标明确性 | 明确 | 2 | 评价要点: ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标; ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现; ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 评分规则:以上评价要点各占1/3权重,每个要点执行情况分达成、部分达成未达成三档,按100%-80%(含)、80%-60% (含)、60%-0%评分。 | 明确 | 2
| 资金投入 (4) | 预算编制科学性 | 科学 | 2 | 评价要点: ①预算编制是否经过科学论证; ②预算内容与项目内容是否匹配; ③预算额度测算依据是否充分,是否按照标准编制; ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 评分规则:以上评价要点各占25%权重,每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档,按100%-80%(含)、80%- 60%(含)、60%-0%评分。 | 科学 | 2
|  | 资金分配合理性 | 合理 | 2 | 评价要点: ①预算资金分配依据是否充分; ②资金分配额度是否合理,与项目单位或地方实际是否相适应。 评分规则:以上评价要点各占50%权重,每个要点执行情况分达成、部分达成未达成三档,按100%-80%(含)、80%-60% (含)、60%-0%评分。 | 合理 | 2
过程 （18） | 资产管理（10） | 资金到位率 | 100% | 3 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）*100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 评分规则：得分=资金到位率×分值。 | 100% | 3
|  | 预算执行率 | 100% | 3 | 评价要点：预算执行率（%）=实际支出数/预算安排数*100%。若有预算调整，则分母“预算安排数”使用“调整后预算数”。 评分规则:≥95%得满分，每小于1%扣0.3分，扣完为止。 | 100% | 3
|  | 资金使用合规性 | 合规 | 4 | 评价要点: ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定; ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途; ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 评分规则:以上评价要点各占25%权重,每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档,按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%评分。 | 合规 | 4
| 组织实施 (8) | 管理制度健全性 | 健全 | 2 | 评价要点: ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理等制度; ②财务和业务管理等制度是否合法、合规、完整。 评分规则:以上评价要点各占50%权重,每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档 ,按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%评分。 | 健全 | 2
|  | 制度执行有效性 | 有效 | 6 | 评价要点: ①项目是否制定合理的实施计划。实施过程中是否遵守相关法律法规和相关管理规定，并按照规定程序实施项目,进度是否符合计划; ②项目调整及支出调整手续是否完备,资产管理是否规范，是否开展监督检查、绩效监控和评价; ③项目合同书、验收报告、技术鉴定、监督检查、绩效管理等资料是否齐全并及时归档; ④项目实施的组织机构、人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 评分规则:以上评价要点各占25%权重,每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档,按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%评分。 | 有效 | 6
成本 | 经济成本 | 项目建设成本 | ≤1872万元 | 20 | 评分规则：根据项目建设成本≤1872万元，得满分，超出不得分。 | ≤1872万元 | 20
产出 | 数量指标 | 基建工程项目面积 | ≥13000平方米 | 10 | 评价要点： ①项目建设设计原则是否符合要求 ②建设内容及规模是否明确 评分规则:以上评价要点各占25%权重,每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档,按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%评分。 | ≥13000平方米 | 10
| 质量指标 | 基建工程项目竣工验收合格率 | ≥100% | 10 | 评价要点 ①是否完成建设工程设计和合同约定的各项内容。 ②是否有完整的技术档案和施工管理资料。 ③有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告等。 评分规则:以上评价要点各占25%权重,每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档,按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%评分。 | ≥100% | 10
| 时效指标 | 项目实施时间 | ≤35天 | 10 | 评价要点 ①项目建设管理与实施进度计划是否明确。 ②项目实施计划编排是否符合原则。 ③项目竣工验竣工日期是否为项目验收合格的日期。 评分规则:以上评价要点各占25%权重,每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档,按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%评分。 | ≤35天 | 10
效益 | 社会效益 | 对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度 | 较高 | 10 | 评分规则：较高，得满分，反之，不得分 | 较高 | 10
满意度（10） | 服务对象满意度 | 工程质量部门满意度 | ≥100% | 10 | 评分规则：根据工程质量部门满意度≥100%，得满分，每低于1%，扣1分，扣完为止 | ≥100% | 10
总计 |  |  |  | 100 |  |  | 100
绩效等级 | 绩效等级划分为四档：90(含-100分为优、80(含)-90分为良、60(含)-80分为中、60分以下为差。
主要成效 | 感染楼紧急改造项目顺利完成。
存在问题 | 无
整改措施 | 无
注:1.决策和过程等共性指标的三级指标名称、分值、评价要点及评分规则不能改动;产出、效益、满意度等个性指标的三级指标应突出重点,参照已设定的绩效目标设置,如预算执行过程中项目发生调整等情况,可以作相应调整。
2.三级个性指标的分值按照指标重要性原则设置,重要指标的分值大,反之则小。
3.三级个性指标的评价要点和评分规则应细化量化、客观公正,具体参照共性指标评价要点和评分规则的设置方式进行设置。
4.定性指标实际完成值原则上按照各评价要点内容分别填列说明,并对指标总体完成情况作出判定,给出相应评分;定量指标实际完成值直接填列数据,并按评分规则给出相应评分。